## ORÇ. RESUMO
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE 726,52 METROS DE MUROS DE ARRIMO NOL LOTES DAS QUADRAS 06-07-08
LOCAL : | LOTEAMENTO RESIDENCIAL FIGUEIRA 1 - QUADRAS 06-07-08
CIDADE : | FIGUEIRÃO (MS)
RESUMO DA PLANILHA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO | 0
2 | FUNDAÇÕES, TRABALHOS EM TERRA E INFRAESTRUTURA | 0
3 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS DE RESPALDO E CINTAS | 0
4 | ALVENARIA EM BLOCOS ESTRUTURAIS | 0
5 | REVESTIMENTOS | 0
6 | DRENAGEM PARA ARRIMOS | 0
| CUSTO TOTAL DA OBRA | 0

## PLANILHA
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE 726,52 METROS DE MUROS DE ARRIMO NOL LOTES DAS QUADRAS 06-07-08
LOCAL : | LOTEAMENTO RESIDENCIAL FIGUEIRA 1 - QUADRAS 06-07-08
CIDADE : | FIGUEIRÃO (MS)
|  | Data base : | Sinapi |  |  | BDI : 22,22 %
SINAPI / AGEHAB | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTID. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
01 - SERVIÇOS PRELIMINAES E CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | SINAPI | BDI
98524 | 1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | m2 | 1089.78 |  | 0 | 2.67 | 1.2222
99059 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | m | 726.52 |  | 0 | 50.93 | 1.2222
93584 | 1.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m2 | 14 |  | 0 | 894.57 | 1.2222
AGEHAB.0072 | 1.4 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | unid. | 1 |  | 0 | 1341.8364 | 1.2222
AGEHAB.0070 | 1.5 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO | unid. | 1 |  | 0 | 2201.07 | 1.2222
COMP. 01 | 1.6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE,ETC) | GB | 1 |  | 0 | 10660.21 | 1.2222
SUBTOTAL 01 | [5 empty] | 0
02- FUNDAÇÕES, TRABALHOS EM TERRA E INFRAESTRUTURA
| 2.1 | ESTACAS
COMP. 02 | 2.1.1 | ESTACA BROCA EM CONCRETO 25 Mpa DIÂMETRO 25 cm | m | 753 |  | 0 | 62.5247 | 1.2222
92793 | 2.1.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 883.6 |  | 0 | 12.68 | 1.2222
92794 | 2.1.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 29.46 |  | 0 | 11.74 | 1.2222
92791 | 2.1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 166.69 |  | 0 | 12.32 | 1.2222
| 2.2 | TRABALHOS EM TERRA (ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS ARRIMOS, COM REATERRO)
90106 | 2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m3 | 899.53 |  | 0 | 6.87 | 1.2222
102281 | 2.2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m3 | 116.1 |  | 0 | 5.29 | 1.2222
COMP. 03 | 2.2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,00 M ATÉ 4,50 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LARG. ATÉ 2,00 M , LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m3 | 12.21 |  | 0 | 5.9333 | 1.2222
93378 | 2.2.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m3 | 998.35 |  | 0 | 23.41 | 1.2222
93380 | 2.2.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m3 | 136.81 |  | 0 | 14.88 | 1.2222
COMP. 04 | 2.2.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 2,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m3 | 14.6 |  | 0 | 12.9422 | 1.2222
| 2.3 | BALDRAMES
101619 | 2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | m3 | 10.9 |  | 0 | 211.79 | 1.2222
COMP. 05 | 2.3.2 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | m | 726.52 |  | 0 | 10.4285 | 1.2222
COMP. 06 | 2.3.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. | m | 726.52 |  | 0 | 18.5917 | 1.2222
94965 | 2.3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m3 | 10.46 |  | 0 | 445.88 | 1.2222
103670 | 2.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m3 | 10.46 |  | 0 | 242.99 | 1.2222
SUBTOTAL 02 | [5 empty] | 0
03- ESTRUTURA - PILARES, VIGAS DE RESPALDO E CINTAS
| 3.1 | PILARES
92423 | 3.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. | m2 | 262.44 |  | 0 | 63.06 | 1.2222
92794 | 3.1.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 188.62 |  | 0 | 11.74 | 1.2222
92793 | 3.1.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 541.37 |  | 0 | 12.68 | 1.2222
92791 | 3.1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 295.98 |  | 0 | 12.32 | 1.2222
94965 | 3.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m3 | 12.2 |  | 0 | 445.88 | 1.2222
103670 | 3.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m3 | 12.2 |  | 0 | 242.99 | 1.2222
| 3.2 | VIGAS DE RESPALDO E CINTAS INTERMEDIÁRIAS
COMP. 05 | 3.2.1 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | m | 791.58 |  | 0 | 10.4285 | 1.2222
COMP. 06 | 3.2.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. | m | 791.58 |  | 0 | 18.5917 | 1.2222
94965 | 3.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m3 | 11.4 |  | 0 | 445.88 | 1.2222
103670 | 3.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m3 | 11.4 |  | 0 | 242.99 | 1.2222
SUBTOTAL 03 | [5 empty] | 0
04- ALVENARIA EM BLOCOS ESTRUTURAIS
89453 | 4.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. | m2 | 590.53 |  | 0 | 74.97 | 1.2222
SUBTOTAL 04 | [5 empty] | 0
05 - REVESTIMENTOS
87879 | 5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m2 | 1795.3 |  | 0 | 3.73 | 1.2222
98561 | 5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. | m2 | 897.65 |  | 0 | 37.17 | 1.2222
SUBTOTAL 05 | [5 empty] | 0
06 - DRENAGEM PARA ARRIMOS
102706 | 6.1 | TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | m | 16.76 |  | 0 | 12.39 | 1.2222
102712 | 6.2 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m2 | 5.87 |  | 0 | 11.37 | 1.2222
102719 | 6.3 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. | m3 | 1.22 |  | 0 | 102.46 | 1.2222
SUBTOTAL 06 | [5 empty] | 0
|  | VALOR GLOBAL COM BDI .......R$ |  |  |  | 0

## MEM.CALC. (hidden)
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE 726,52 METROS DE MUROS DE ARRIMO NOL LOTES DAS QUADRAS 06-07-08
LOCAL : | LOTEAMENTO RESIODENCIAL FIGUEIRA 1 - QUADRAS 06-07-08
CIDADE : | FIGUEIRÃO (MS)
Obra : | RESIDENCIAL FIGUEIRA I
End : | RUA JATOBÁ , QUADRAS 6-7-8
INFRAESTRUTURA -CONTRAPARTIDA FÍSICA
MEMORIAL DE CÁLCULO- SERVIÇOS DE MUROS DE ARRIMO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.
COMPRIMENTO TOTAL DOS MUROS DE ARRIMO = 726,52 m
Conforme projeto de fundações dos arrimos , temos :
Considerando uma limpeza no entorno largura de 1,50 m
Área de limpeza de terreno = 726,52 x 1,50 = 1089,78 m2
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
COMPRIMENTO TOTAL DOS MUROS DE ARRIMO = 726,52 m
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | ESTACAS
2.1.1 | ESTACA BROCA EM CONCRETO 25 Mpa DIÂMETRO 25 cm
Conforme projeto de fundações dos arrimos , temos :
Brocas com profundidade de 2,00 m = 246 unidades
Brocas com profundidade de 3,00 m = 67 unidades
Brocas com profundidade de 4,00 m = 15 unidades
Comprimento total - brocas diâmetro de 25 cm = 246x2,00 + 67x3,00 + 15x4,00 = 753,00 metros
2.1.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM
VER TABELA DE AÇO - FOLHA 04/05
Total aço CA 50 8,0 mm = 883,60 KG
2.1.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM
VER TABELA DE AÇO - FOLHA 04/05
Total aço CA 50 10,0 mm = 29,46 KG
2.1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM
VER TABELA DE AÇO - FOLHA 04/05
Total aço CA 60 5,0 mm = 166,69 KG
2.2 | TRABALHOS EM TERRA (ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS ARRIMOS, COM REATERRO)
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M
Comprimento total dos muros de arrimo = 726,52 metros lineares
Muros H = 0,80 m = 100,00 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 0,80 x 100,00 x 1,00 = 80,00 m3
Muros H = 1,00 m = 194,08 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 1,00 x 194,08 x 1,00 = 194,08 m3
Muros H = 1,20 m = 241,01 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 1,20 x 241,01 x1,00 = 289,21 m3
Muros H = 1,40 m = 50,00 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 1,40 x 50,00 x 1,00 = 70,00 m3
Muros H = 1,80 m = 24,00 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 1,50 x 24,0 x 1,00 = 36,00 m3
Muros H = 2,00 m = 25,00 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 1,50 x 25,0 x 1,00 = 37,50 m3
Muros H = 3,40 m = 15,26 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 2,00m = 1,50 x 15,26 x 2,00 = 45,78 m3
Muros H VAR 0,20 ~ 1,20 m = 21,46 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 0,70 x 21,46 x 1,00 = 15,02 m3
Muros H VAR 0,80 ~ 1,60 m = 19,55 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 1,20 x 19,55 x 1,00 = 23,46 m3
Muros H VAR 1,20 ~ 3,20 m = 36,16 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 2,00m = 1,50 x 36,16 x 2,00 = 108,48 m3
Total escavação até 1,50 m = 80,00+194,08+289,21+70,00+36,00+37,50+45,78+15,02+23,46+108,48 = 899,53 m3
2.2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M
Muros H = 1,80 m = 24,00 m - escavação entre 1,50 e 3,0 m c/ largura 1,00m = 0,30 x 24,0 x 1,00 = 7,20 m3
Muros H = 2,00 m = 25,00 m - escavação entre 1,50 e 3,0 m c/ largura 1,00m = 0,50 x 25,0 x 1,00 = 12,50 m3
Muros H = 3,40 m = 15,26 m - escavação entre 1,50 e 3,0 m c/ largura 2,00m = 1,50 x 15,26 x 2,00 = 45,78 m3
Muros H VAR 1,20 ~ 3,20 m = 36,16 m - escavação entre 1,50 e 3,0 m c/ largura 2,00m = 0,70 x 36,16 x 2,00 = 50,62 m3
Total escavação entre 1,50 e 3,00 m = 7,20+12,50+45,78+50,62 = 116,10 m3
2.2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M
Muros H = 3,40 m = 15,26 m - escavação entre 3,00 e 4,50 m c/ largura 2,00m = 0,40 x 15,26 x 2,00 = 12,21 m3
Total escavação entre 3,00 e 4,50 m = 12,21 m3
2.2.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M
Muros H = 0,80 m = 100,00 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 0,84m = 0,80 x 100,00 x 0,84 = 67,20 m3
Muros H = 1,00 m = 194,08 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 0,84m = 1,00 x 194,08 x 0,84 = 163,03 m3
Muros H = 1,20 m = 241,01 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 0,84m = 1,20 x 241,01 x0,84 = 242,94 m3
Muros H = 1,40 m = 50,00 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 0,84m = 1,40 x 50,00 x 0,84 = 58,80 m3
Muros H = 1,80 m = 24,00 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 0,84m = 1,50 x 24,00 x 0,84 = 30,24 m3
Muros H = 2,00 m = 25,00 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 0,84m = 1,50 x 25,0 x 0,84 = 31,50 m3
Muros H = 3,40 m = 15,26 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 1,84m = 1,50 x 15,26 x 1,84 = 42,12 m3
Muros H VAR 0,20 ~ 1,20 m = 21,46 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 0,70 x 21,46 x 0,84 = 12,62 m3
Muros H VAR 0,80 ~ 1,60 m = 19,55 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 1,20 x 19,55 x 0,84 = 19,71 m3
Muros H VAR 1,20 ~ 3,20 m = 36,16 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 1,84m = 1,50 x 36,16 x 1,84 = 99,80 m3
Total reaterro até 1,50 m = 67,20+163,03+242,94+58,80+30,24+31,50+42,12+12,62+19,71+99,80 = 767,96 m3
Total reaterro até 1,50 m considerando 30 % de empolamento = 767,96x1,30 = 998,35m3
obs : | Como existe sobra de aterro nos lotes, conforme vistoria prévia ao projeto , não há na planilha aquisição e transporte de reaterro para os lotes.
2.2.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M
Muros H = 1,80 m = 24,00 m - reaterro entre 1,50 e 3,0 m c/ largura 0,84m = 0,30 x 24,0 x 0,84 = 6,05 m3
Muros H = 2,00 m = 25,00 m - reaterro entre 1,50 e 3,0 m c/ largura 0,84m = 0,50 x 25,0 x 0,84 = 10,5 m3
Muros H = 3,40 m = 15,26 m - reaterro entre 1,50 e 3,0 m c/ largura 1,84m = 1,50 x 15,26 x 1,84 = 42,12 m3
Muros H VAR 1,20 ~ 3,20 m = 36,16 m - reaterro entre 1,50 metro e 3,00m c/ largura 1,84m = 0,70 x 36,16 x 1,84 = 46,57 m3
Total reaterro entre 1,50 e 3,00 m = 6,05+10,5+42,12+46,57 = 105,24 m3
Total reaterro entre 1,50 e 3,00 m considerando 30 % de empolamento = 105,24 x 1,30 = 136,81m3
2.2.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M
Muros H = 3,40 m = 15,26 m - reaterro entre 3,00 e 4,50 m c/ largura 1,84m = 0,40 x 15,26 x 1,84 = 11,23 m3
Total reaterro entre 3,00 e 4,50 m considerando 30 % de empolamento = 11,23x 1,30 = 14,60m3
2.3 | BALDRAMES
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.
Comprimento total dos muros de arrimo = 726,52 metros lineares
Largura do lastro de brita = 0,30 m
Espessura da camada de brita = 0,05m
Total de lastro = 726,52 x 0,30 x 0,05 = 10,90 m3
2.3.2 | TRELICA NERVURADA
Comprimento total dos muros de arrimo = 726,52 metros lineares
A treliça nervurada reforçada é concretada dentro do bloco canaleta , e é corrida em toda a extensão dos baldrames
2.3.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.
Comprimento total dos baldrames = 726,52 metros lineares
2.3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
TOTAL DE CANALETAS = 726,52 m
Volume de concreto por ml de canaleta = 0,0144 m3
Volume total de concreto = 726,52x0,0144 = 10,46 m3
3 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS DE RESPALDO E CINTAS
3.1 | PILARES
3.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES
Comprimento total dos pilares (ver tabela no projeto) = 417,92 metros
A área de forma por metro linear dos pilares é de 0,60 m2
Á rea total de formas pilares = 417,92x0,60 = 250,75 m2
No trecho 29, temos as mãos francesas
Total = 2,57 m x 7 unidades 17,99 metros x 0,65 = 11,69 m2
Total de formas = 250,75+11,69 = 262,44 m2
3.1.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM
Ver tabela de aço no projeto . Total aço CA 50 10,0mm = 188,62 kg
3.1.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM
Ver tabela de aço no projeto . Total aço CA 50 8,0mm = 541,37 kg
3.1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM
Ver tabela de aço no projeto . Total aço CA 60 5,0mm = 295,98 kg
3.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
Concreto = 417,92x0,14x0,20 +17,99x0,14x0,20 =
Concreto = 12,20 m3
3.2 | VIGAS DE RESPALDO E INTERMEDIÁRIAS
3.2.1 | TRELICA NERVURADA
Comprimento total treliças - vigas de respaldo e intermediárias =791,58 metros lineares
A treliça nervurada reforçada é concretada dentro do bloco canaleta , e é corrida em toda a extensão das vigas
3.2.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.
Comprimento total das vigas de respaldo : 726,52 metros lineares
Comprimento total das vigas intermediárias = Trecho 16 + Trecho 29 + Trecho 28 parcial acima de 2,0 metros + Trecho 30 parcial acima de 2,0 metros = 25,00 + 15,26+ 5,20+ 19,60 = 65,06 metros lineares
Comprimento total vigas =726,52+65,06 = 791,58 metros lineares
3.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
TOTAL DE CANALETAS = 791,58 m
Volume de concreto por ml de canaleta = 0,0144 m3
Volume total de concreto = 791,58x0,0144 = 11,40 m3
4 | ALVENARIA EM BLOCOS ESTRUTURAIS
4.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA
Muros com altura de 0,80m = 100,00 metros lineares . Alvenaria = Altura 0,80-0,40 (baldrame e viga de respaldo) = 0,40m . Área total de alvenaria = 100,00x0,40 = 40,00 m2
Muros com altura de 1,00m = 194,08 metros lineares . Alvenaria = Altura 1,00-0,40 (baldrame e viga de respaldo) = 0,60m . Área total de alvenaria = 194,08x0,60= 116,45 m2
Muros com altura de 1,20m = 241,01 metros lineares . Alvenaria = Altura 1,20-0,40 (baldrame e viga de respaldo) = 0,80m . Área total de alvenaria = 241,01 x 0,80= 192,81 m2
Muros com altura de 1,40m = 50,00 metros lineares . Alvenaria = Altura 1,40-0,40 (baldrame e viga de respaldo) = 1,00m . Área total de alvenaria = 50,00x1,00= 50,00 m2
Muros com altura de 1,80m = 24,00 metros lineares . Alvenaria = Altura 1,80-0,40 (baldrame e viga de respaldo) = 1,40m . Área total de alvenaria = 24,0x1,40= 33,60 m2
Muros com altura de 2,00m = 25,0 metros lineares . Alvenaria = Altura 2,00-0,60 (baldrame +viga interm . + viga de respaldo) = 1,40m . Área total de alvenaria = 25,0x1,40= 35,00 m2
Muros com altura de 3,40m = 15,26 metros lineares . Alvenaria = Altura 3,40-0,60 (baldrame +viga interm . + viga de respaldo) = 2,80m . Área total de alvenaria = 15,26x2,80= 42,73 m2
Muros H VAR 0,20 ~ 1,20 m = 21,46 metros lineares . Alvenaria = Altura 0,70-0,40 (baldrame e viga de respaldo) = 0,30m . Área total de alvenaria = 21,46x0,30= 6,44 m2
Muros H VAR 0,80 ~ 1,60 m = 19,55 metros lineares . Alvenaria = Altura 1,20-0,40 (baldrame e viga de respaldo) = 0,80m . Área total de alvenaria = 19,55x0,80= 15,64 m2
Muros H VAR 1,20 ~ 3,20 m = 36,16 metros lineares . Alvenaria = Altura 2,20-0,60 (baldrame , intermediária e viga de respaldo) = 1,60m . Área total de alvenaria = 36,16x1,60= 57,86 m2
Área total de alvenaria = 40,00+116,45+192,81+50,00+33,60+35,00+42,73+6,44+15,64+57,86 = 590,53m2
5 | REVESTIMENTOS
5.1 | CHAPISCO
ÁREA DE CADA FACE DOS MUROS = 897,65 M2 O chapisco vai ser executado nas duas faces.
Área de chapisco = 897,65 x 2 = 1795,30 m2
5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
A argamassa impermeabilizante será aplicada na face em contato com o aterro , área de 897,65 m2
6 | DRENAGEM PARA ARRIMOS
6.1 | TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO, 100 mm
Largura total do lote aterrado + 1,50m até a sarjeta da rua Iracema de Faria
Tubo 100 mm = 15,26+1,50 = 16,76 m
6.2 | GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100 % POLIÉSTER
Manta para envelopar o tubo , consumo por metro linear =0,35 m2 /m
Total de manta = 16,76 m x 0,35 m2/m = 5,87 m2
6.3 | ENCHIMENTO DE BRITA
Considerando uma vala para envelopamento do tubo de 30x30 cm
Área de brita por metro linear = 0,09 m2 - tubo(0,01m2) = 0,08 m2 x comprimento dentro do lote (15,26m)
Total de dreno de brita = 0,08 x 15,26 = 1,22 m3

## COMPOS.
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE 726,52 METROS DE MUROS DE ARRIMO NOL LOTES DAS QUADRAS 06-07-08
LOCAL : | LOTEAMENTO RESIDENCIAL FIGUEIRA 1 - QUADRAS 06-07-08
CIDADE : | FIGUEIRÃO (MS)
|  | Data base : | Sinapi |  |  | BDI : 22,22 %
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
REF : | SINAPI
COMPOSIÇÃO - 01
1.6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE,ETC) |  |  |  | UNID : | GB
ITEM | REF. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 |  | 0
2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 |  | 0
3 | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 |  | 0
4 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 |  | 0
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO.... R$ | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO - 02
2.1.1 | ESTACA BROCA EM CONCRETO 25 Mpa DIÂMETRO 25 cm |  |  |  | UNID : | m
ITEM | REF. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.795 |  | 0
2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 |  | 0
3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | M3 | 0.062 |  | 0
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO.... R$ | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO - 03
2.2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,00 M ATÉ 4,50 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LARG. ATÉ 2,0 M , LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. |  |  |  | UNID : | m3
ITEM | REF. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 |  | 0
2 | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.015 |  | 0
3 | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.018 |  | 0
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO.... R$ | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO - 04
2.2.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 2,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. |  |  |  | UNID : | m3
ITEM | REF. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.025 |  | 0
2 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.033 |  | 0
3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.022 |  | 0
4 | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.125 |  | 0
5 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.117 |  | 0
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO.... R$ | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO - 05
2.3.2 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM - m |  |  |  | UNID : | m
ITEM | REF. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 42407-INS | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 1.1 |  | 0
2 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 |  | 0
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO.... R$ | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO - 06
2.3.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. |  |  |  | UNID : | m
ITEM | REF. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 38597 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 2.5 |  | 0
2 | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0014 |  | 0
3 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.253 |  | 0
4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.126 |  | 0
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO.... R$ | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO - AGEHAB.0070
1.5 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO |  |  |  | UNID : | unid.
ITEM | REF. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 1008-INS | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 27 |  | 0
2 | 1062-INS | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNID. | 1 |  | 0
3 | 7701-INS | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 6 |  | 0
4 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |  | 0
5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |  | 0
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO.... R$ | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO - AGEHAB.0072
1.4 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  |  | UNID : | unid.
ITEM | REF. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 370-INS | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0189 |  | 0
2 | 14439-INS | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | 25 |  | 0
3 | 20247-INS | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 1 |  | 0
4 | 6189-INS | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 8 |  | 0
5 | 7258-INS | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UNID. | 30 |  | 0
6 | 10420-INS | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UNID. | 0.0232 |  | 0
7 | 34637-INS | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UNID. | 0.0232 |  | 0
8 | 1030-INS | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UNID. | 0.0232 |  | 0
9 | 9836-INS | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 5 |  | 0
10 | 9868-INS | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 30 |  | 0
11 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 0
12 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 0
13 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 0
14 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 0
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO.... R$ | [5 empty] | 0

## CRONOGRAMA
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE 726,52 METROS DE MUROS DE ARRIMO NOL LOTES DAS QUADRAS 06-07-08
LOCAL : | LOTEAMENTO RESIDENCIAL FIGUEIRA 1 - QUADRAS 06-07-08
CIDADE : | FIGUEIRÃO (MS)
Data base : |  | Sinapi |  |  | BDI : 22,22 %
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | VALOR DO SERVIÇO | % | PERÍODO 60 DIAS
[5 empty] | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0
2 | FUNDAÇÕES, TRABALHOS EM TERRA E INFRAESTRUTURA |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0
3 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS DE RESPALDO E CINTAS |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0
4 | ALVENARIA EM BLOCOS ESTRUTURAIS |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0
5 | REVESTIMENTOS |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0
6 | DRENAGEM PARA ARRIMOS |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL |  |  | 0 |  | 0 | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  |  | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!