## ORÇ.RESUMO
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE 364,84 METROS DE MUROS DE ARRIMO LOTES DAS QUADRAS N - O
LOCAL : | Loteamento Residencial Jardim São Pedro II Etapa
CIDADE : | BATAGUASSU - MS
RESUMO DA PLANILHA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO | 0
2 | FUNDAÇÕES, TRABALHOS EM TERRA E INFRAESTRUTURA | 0
3 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS DE RESPALDO E CINTAS | 0
4 | ALVENARIA EM BLOCOS ESTRUTURAIS | 0
5 | REVESTIMENTOS | 0
| CUSTO TOTAL DA OBRA | 0

## PLANILHA
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE 364,84 METROS DE MUROS DE ARRIMO NOS LOTES DAS QUADRAS N - O
LOCAL : | LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM SÃO PEDRO ETAPA II - RUA MARGARITA FEITOZA DE SOUZA , QUADRAS N - O
CIDADE : | BATAGUASSU (MS)
|  | Data base : MAIO/2022 | Sinapi não desonerado |  |  | BDI : 22,22 %
SINAPI / AGEHAB | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTID. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
01 - SERVIÇOS PRELIMINAES E CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | SINAPI | BDI
98524 | 1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | m2 | 547.26 |  | 0 | 2.67 | 1.2222
99059 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | m | 364.84 |  | 0 | 52.69 | 1.2222
93584 | 1.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m2 | 14 |  | 0 | 933.58 | 1.2222
AGEHAB.0072 | 1.4 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | unid. | 1 |  | 0 | 1365.25 | 1.2222
AGEHAB.0070 | 1.5 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO | unid. | 1 |  | 0 | 2211.63 | 1.2222
COMP. 01 | 1.6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE,ETC) | GB | 1 |  | 0 | 9304.11 | 1.2222
SUBTOTAL 01 | [5 empty] | 0
02- FUNDAÇÕES, TRABALHOS EM TERRA E INFRAESTRUTURA
| 2.1 | ESTACAS
COMP. 02 | 2.1.1 | ESTACA BROCA EM CONCRETO 25 Mpa DIÂMETRO 25 cm | m | 308 |  | 0 | 63.12 | 1.2222
92793 | 2.1.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 414.86 |  | 0 | 13.03 | 1.2222
92791 | 2.1.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 78.26 |  | 0 | 12.62 | 1.2222
| 2.2 | TRABALHOS EM TERRA (ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS ARRIMOS, COM REATERRO)
90106 | 2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m3 | 458.51 |  | 0 | 7.1 | 1.2222
93378 | 2.2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m3 | 500.79 |  | 0 | 23.82 | 1.2222
| 2.3 | BALDRAMES
101619 | 2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | m3 | 5.47 |  | 0 | 211.79 | 1.2222
COMP. 03 | 2.3.2 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | m | 364.84 |  | 0 | 10.43 | 1.2222
COMP. 04 | 2.3.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. | m | 364.84 |  | 0 | 18.8 | 1.2222
94965 | 2.3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m3 | 5.25 |  | 0 | 455.32 | 1.2222
103670 | 2.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m3 | 5.25 |  | 0 | 243.08 | 1.2222
SUBTOTAL 02 | [5 empty] | 0
03- ESTRUTURA - PILARES, VIGAS DE RESPALDO E CINTAS
| 3.1 | PILARES
92423 | 3.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. | m2 | 118.08 |  | 0 | 64.05 | 1.2222
92793 | 3.1.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 304.74 |  | 0 | 13.03 | 1.2222
92791 | 3.1.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | kg | 136.69 |  | 0 | 12.62 | 1.2222
94965 | 3.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m3 | 5.51 |  | 0 | 455.32 | 1.2222
103670 | 3.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m3 | 5.51 |  | 0 | 243.08 | 1.2222
| 3.2 | VIGAS DE RESPALDO
COMP. 03 | 3.2.1 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | m | 364.84 |  | 0 | 10.43 | 1.2222
COMP. 04 | 3.2.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. | m | 364.84 |  | 0 | 18.8 | 1.2222
94965 | 3.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m3 | 5.25 |  | 0 | 455.32 | 1.2222
103670 | 3.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m3 | 5.25 |  | 0 | 243.08 | 1.2222
SUBTOTAL 03 | [5 empty] | 0
04- ALVENARIA EM BLOCOS ESTRUTURAIS
89453 | 4.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. | m2 | 315.57 |  | 0 | 76.02 | 1.2222
SUBTOTAL 04 | [5 empty] | 0
05 - REVESTIMENTOS
87879 | 5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m2 | 923.02 |  | 0 | 3.78 | 1.2222
98561 | 5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. | m2 | 461.51 |  | 0 | 37.39 | 1.2222
SUBTOTAL 05 | [5 empty] | 0
|  | VALOR GLOBAL COM BDI .......R$ |  |  |  | 0

## MEM.CALC (hidden)
Obra : | Loteamento Residencial Jardim São Pedro II Etapa
End : | RUA MARGARITA FEITOZA DE SOUZA , QUADRAS N - O
INFRAESTRUTURA -CONTRAPARTIDA FÍSICA
MEMORIAL DE CÁLCULO- SERVIÇOS DE MUROS DE ARRIMO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.
COMPRIMENTO TOTAL DOS MUROS DE ARRIMO = 364,84 m
Considerando uma limpeza no entorno largura de 1,50 m
Área de limpeza de terreno = 364,84X 1,50 = 547,26 m2
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
COMPRIMENTO TOTAL DOS MUROS DE ARRIMO = 364,84 m
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | ESTACAS
2.1.1 | ESTACA BROCA EM CONCRETO 25 Mpa DIÂMETRO 25 cm
Conforme projeto de fundações dos arrimos , temos :
Brocas com profundidade de 2,00 m = 154 unidades
Comprimento total - brocas 2,0 m diâmetro de 25 cm = 154x2,00 = 308,00 metros
2.1.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM
VER TABELA DE AÇO - FOLHA 04/05
Total aço CA 50 8,0 mm = 414,86 KG
2.1.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM
VER TABELA DE AÇO - FOLHA 04/05
Total aço CA 60 5,0 mm = 78,26 KG
2.2 | TRABALHOS EM TERRA (ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS ARRIMOS, COM REATERRO)
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M
Comprimento total dos muros de arrimo = 364,84 metros lineares
Muros H = 1,60 m = 30,00 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 1,50 x 30,00 x 1,00 = 45,00 m3
Muros H = 1,40 m = 136,42 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 1,40 x 136,42 x 1,00 = 190,91 m3
Muros H = 1,20 m = 145,92 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 1,20 x 145,92 x 1,00 = 175,10 m3
Muros H = 1,00 m = 37,50 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 1,00 x 37,50 x 1,00 = 37,50 m3
Muros H = 0,80 m = 7,50 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 0,80 x 7,50 x 1,00 = 6,00 m3
Muros H = 0,60 m = 5,00 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 0,60 x 5,00 x 1,00 = 3,00 m3
Muros H = 0,40 m = 2,50 m - escavação até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 0,40 x 2,50 x 1,00 = 1,00 m3
Total escavação até 1,50 m = 45,00+190,91+175,10+37,50+6,00+3,00+1,00 = 458,51 m3
2.2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M
Muros H = 1,60 m = 30,00 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 1,00m = 1,50 x 30,00 x 0,84 = 37,80 m3
Muros H = 1,40 m = 136,42 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 0,84m = 1,40 x 136,42 x 0,84 = 160,43 m3
Muros H = 1,20 m = 145,92 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 0,84m = 1,20 x 145,92 x 0,84 = 147,09 m3
Muros H = 1,00 m = 37,50 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 0,84m = 1,00 x 37,50 x 0,84 = 31,50 m3
Muros H = 0,80 m = 7,50 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 0,840m = 0,80 x 7,50 x 0,84 = 5,04 m3
Muros H = 0,60 m = 5,00 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 0,84m = 0,60 x 5,00 x 0,84 = 2,52 m3
Muros H = 0,40 m = 2,50 m - reaterro até 1,50 metro c/ largura 0,84m = 0,40 x 2,50 x 0,84 = 0,84 m3
Total reaterro até 1,50 m =37,80+160,43+147,09+31,50+5,04+2,52+0,84 = 385,22m3
Total reaterro até 1,50 m considerando 30 % de empolamento = 385,22 x 1,30 = 500,79 m3
OBS 1 : | NÃO SERÁ NECESSÁRIO ADQUIRIR ATERRO , POIS JÁ EXISTE MATERIAL SOBRANDO NOS LOTES
OBS 2 : | NOS MUROS COM H= 1,60M , NÃO É NECESÁRIO MOVIMENTO DE ESCAVAÇÃO ACIMA DE 1,50m .
2.3 | BALDRAMES
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
Comprimento total dos muros de arrimo = 364,84 metros lineares
Largura do lastro de brita = 0,30 m
Espessura da camada de brita = 0,05m
Total de lastro = 364,84 x 0,30 x 0,05 = 5,47 m3
2.3.2 | TRELICA NERVURADA
Comprimento total dos muros de arrimo = 364,84 metros lineares
A treliça nervurada reforçada é concretada dentro do bloco canaleta , e é corrida em toda a extensão dos baldrames
2.3.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.
Comprimento total dos baldrames = 364,84 metros lineares
2.3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
TOTAL DE CANALETAS = 364,84 m
Volume de concreto por ml de canaleta = 0,0144 m3
Volume total de concreto = 364,84x0,0144 = 5,25 m3
3 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS DE RESPALDO E CINTAS
3.1 | PILARES
3.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES
Comprimento total dos pilares (ver tabela no projeto) = 196,80 metros
A área de forma por metro linear dos pilares é de 0,60 m2
Á rea total de formas pilares = 196,80x0,60 = 118,08 m2
3.1.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM
Ver tabela de aço no projeto folha 05/05. Total aço CA 50- 8,0mm = 304,74 kg
3.1.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM
Ver tabela de aço no projeto folha 05/05 . Total aço CA 60 - 5,0mm = 136,69 kg
3.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
VER TABELA FOLHA 01/05 PROJETO = 4,93 m3
3.2 | VIGAS DE RESPALDO
3.2.1 | TRELICA NERVURADA
Comprimento total das vigas de respaldo : 364,84 metros lineares
A treliça nervurada reforçada é concretada dentro do bloco canaleta , e é corrida em toda a extensão das vigas
3.2.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.
Comprimento total das vigas = 364,84 metros lineares
3.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
TOTAL DE CANALETAS = 364,84 m
Volume de concreto por ml de canaleta = 0,0144 m3
Volume total de concreto = 364,84x0,0144 = 5,25 m3
4 | ALVENARIA EM BLOCOS ESTRUTURAIS
4.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA
Muros H = 1,60 m = 30,00 m - alvenaria = 1,60 x 30,00 = 48,00 m2
Muros H = 1,40 m = 136,42 m - alvenaria = 1,40 x 136,42 = 190,91 m2
Muros H = 1,20 m = 145,92 m - alvenaria = 1,20 x 145,92 = 175,10 m2
Muros H = 1,00 m = 37,50 m - alvenaria = 1,00 x 37,50 = 37,50 m2
Muros H = 0,80 m = 7,50 m - alvenaria = 0,80 x 7,50 = 6,00 m2
Muros H = 0,60 m = 5,00 m - alvenaria = 0,60 x 5,00 = 3,00 m2
Muros H = 0,40 m = 2,50 m - alvenaria = 0,40 x 2,50 = 1,00 m2
Área de alvenaria = 48,00+190,91+175,10+37,50+6,00+3,00+1,00 = 461,51 m2
Desconto de baldrames e vigas = 364,84+364,84 = 729,68 metros lineares x 0,20m = 145,94 m2
Área total de alvenaria = 461,51-145,94 = 315,57 m2
5 | REVESTIMENTOS
5.1 | CHAPISCO
ÁREA DOS MUROS = 461,51 m2 . O chapisco vai ser executado nas duas faces.
Área de chapisco = 461,51 x 2 = 923,02 m2
5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
A argamassa impermeabilizante será aplicada na face em contato com o aterro , área de 461,51 m2

## COMPOSIÇOES
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE 364,84 METROS DE MUROS DE ARRIMO NOS LOTES DAS QUADRAS N - O
LOCAL : | LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM SÃO PEDRO ETAPA II
CIDADE : | BATAGUASSU (MS)
|  | Data base : MAIO/2022 | Sinapi não desonerado |  |  | BDI : 22,22 %
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
REF : | SINAPI MAIO/2022 NÃO DESONERADO
COMPOSIÇÃO - 01
1.6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE,ETC) |  |  |  | UNID : | GB
ITEM | REF. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 |  | 0
2 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 |  | 0
3 | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 |  | 0
4 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 |  | 0
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO.... R$ | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO - 02
2.1.1 | ESTACA BROCA EM CONCRETO 25 Mpa DIÂMETRO 25 cm |  |  |  | UNID : | m
ITEM | REF. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.795 |  | 0
2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 |  | 0
3 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | M3 | 0.062 |  | 0
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO.... R$ | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO - 03
2.3.2 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM - m |  |  |  | UNID : | m
ITEM | REF. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 42407-INS | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 1.1 |  | 0
2 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 |  | 0
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO.... R$ | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO - 04
2.3.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. |  |  |  | UNID : | m
ITEM | REF. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 38597 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 2.5 |  | 0
2 | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0014 |  | 0
3 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.253 |  | 0
4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.126 |  | 0
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO.... R$ | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO - AGEHAB.0070
1.5 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO |  |  |  | UNID : | unid.
ITEM | REF. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 1008-INS | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 27 |  | 0
2 | 1062-INS | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNID. | 1 |  | 0
3 | 7701-INS | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 6 |  | 0
4 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |  | 0
5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |  | 0
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO.... R$ | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO - AGEHAB.0072
1.4 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  |  | UNID : | unid.
ITEM | REF. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 370-INS | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0189 |  | 0
2 | 14439-INS | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | 25 |  | 0
3 | 20247-INS | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 1 |  | 0
4 | 6189-INS | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 8 |  | 0
5 | 7258-INS | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UNID. | 30 |  | 0
6 | 10420-INS | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UNID. | 0.0232 |  | 0
7 | 34637-INS | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UNID. | 0.0232 |  | 0
8 | 1030-INS | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UNID. | 0.0232 |  | 0
9 | 9836-INS | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 5 |  | 0
10 | 9868-INS | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 30 |  | 0
11 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 0
12 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 0
13 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 0
14 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 0
VALOR GLOBAL DO SERVIÇO.... R$ | [5 empty] | 0

## CRONOGRAMA
OBRA : | CONSTRUÇÃO DE 364,84 METROS DE MUROS DE ARRIMO NOS LOTES DAS QUADRAS N - O
LOCAL : | Loteamento Residencial Jardim São Pedro II Etapa
CIDADE : | BATAGUASSU - MS
Data base : MAIO/2022 |  | Sinapi não desonerado |  |  | BDI : 22,22 %
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | VALOR DO SERVIÇO | % | PERÍODO 60 DIAS
[5 empty] | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO |  | 0 | #DIV/0!
2 | FUNDAÇÕES, TRABALHOS EM TERRA E INFRAESTRUTURA |  | 0 | #DIV/0!
3 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS DE RESPALDO E CINTAS |  | 0 | #DIV/0!
4 | ALVENARIA EM BLOCOS ESTRUTURAIS |  | 0 | #DIV/0!
5 | REVESTIMENTOS |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL |  |  | 0 |  | 0 | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  |  | 0 | 0
PERCENTUAL MENSAL |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## BDI (hidden)
BDI - NÃO DESONERADO
Variável | Componente | 1° Quartil (%) | Taxa(%) | 3° Quartil (%)
R | RISCO | 0.97 | 1.27 | 1.27
S+G | SEGURO+GARANTIA | 0.8 | 0.8 | 1
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59 | 1.23 | 1.39
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 4 | 5.5
L | LUCRO | 6.16 | 7.4 | 8.96
| PIS |  | 0.65
| COFINS |  | 3
| ISSQN |  | 2
INSS (CPRB)
I | TRIBUTOS |  | 5.65
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) |  |  | 22.22
Acórdão 2622/2013
Bataguassu